**Zápis z 10. setkání PS Financování MAP SO ORP Stod**

*(setkání proběhlo dne 9. 6. 2021 na zahradě ZŠ Dobřany)*

1. **Aktuální čerpání paušálu MAP II SO ORP Stod**

***Paušální náklady*** (celková částka na celý projekt: 2 710 158,4 Kč)

Aktuálně čerpáno: 1 144 350,57 Kč (44,22% z celkové částky)

|  |  |
| --- | --- |
| **Čerpání paušálu** | **Náklady v kč** |
| cestovné | 37 459,17 |
| občerstvení | 82 192,11 |
| služby (ZUŠkování -pódium, ozvučení, Den jinde - lektorné, semináře) včetně DPP účetní | 297 290,70 |
| doprava | 41 259,00 |
| klokanovy kufry a kapsy | 176 900,00 |
| drobný materiál | 87 947,72 |
| knihy | 226 284,69 |
| vybavení (nábytek, plátno atd) | 83 118,00 |
| náklady na kancelář | 45 845,52 |
| hry | 66 053,66 |

***Dohody o provedení práce***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Aktuálné čerpáno** | **Plánovaný rozpočet** | **Stav čerpání v %** |
| Lektoři | 196 559,00 | 265 440,00 | 74,05 |
| Odborný konzultant pro školství a vzdělávání | 18 768,00 | 24 012,00 | 78,16 |
| Vedoucí pracovních skupin | 11 250,00 | 16 540,00 | 68,02 |
| Zástupci zapojených škol | 5 000,00 | 16 500,00 | 30,30 |
| Externí evaluátor | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| Supervizor | 6 600,00 | 144 000,00 | 4,58 |

***Diskuse***

Tomáš Svoboda uvedl, že čerpání projektu není v souladu s aktuálním harmonogramem čerpání, neboť musela být díky epidemiologické situaci řada projektů a aktivit zrušena či omezena. Tomáš Svoboda představil projekt spolupráce na revizi ŠVP v souvislosti se změnou RVP ZV v tématu ICT, který bude realizován z prostředků, které nebyly v uplynulých využity na zrušené aktivity a projekty. PS F s tímto postupem vyjádřila souhlas.

Zapsala: Kamila Opl Hackerová (725 909 836, [oplova@mas-radbuza.cz](mailto:oplova@mas-radbuza.cz))